**JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO**

**2023 METAIS ATASKAITA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Problema, rizika** | **Veiksmas** | **Vykdytojas** | **Įgyvendinimo terminas** | **Įgyvendinimo vertinimo kriterijai** | **Veiksmo įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.** |
| **I. GERESNIS ADMINISTRAVIMAS IR KONTROLĖS UŽTIKRINIMAS** |  |
| **Uždavinys – nustatyti ir pašalinti teisės aktų, procedūrų spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai, užtikrinti efektyvų kontrolės priemonių taikymą.** **Uždavinio rezultato kriterijai:**1. Nei vienas (0 proc.) JRA Darbuotojas nebuvo JRA susidūręs su situacija, kada jiems asmeniškai ar kolegoms buvo siūlomas kyšis ar buvo kitaip darbe susidūrę su korupcija;
2. 90 proc. JRA Darbuotojų yra pasiryžę pranešti apie JRA daromus, padarytus ar rengiamus padaryti pažeidimus.
 | 1. 14 proc. JRA darbuotojų susidūrę su situacija, kada jiems asmeniškai ar kolegoms buvo siūlomas kyšis (2023 m. JRA darbuotojų apklausos rezultatai);2. 83 proc. JRA darbuotojų, susidūrę su korupcijos apraiškomis JRA, apie tai praneštų (2023 m. JRA darbuotojų apklausos rezultatai); |
| 1. | JRA taikomos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės gali būti nepakankamos, kad sukurti korupcijai atsparią aplinką.  | 1.1. Atsparumo korupcijai lygio (AKL) nustatymas.  | Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją | Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus AKL nustatymo metodiką, atsižvelgiant į AKL nustatymo metodikoje nurodytus terminus | Nustatyta, ar JRA imamasi pakankamų veiksmų kuriant korupcijai atsparią aplinką ir, esant poreikiui, pateikti pasiūlymai dėl reikiamų priemonių diegimo JRA.  | Per 2023 m. nebuvo atliekamas atsparumo korupcijai lygio nustatymas |
| 2. | Užtikrinti JRA Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi ir kontrolę JRA bei JRA ekspertų nešališkumą ir konfidencialumą. | 1.2. Vykdyti nuolatinę privačių interesų deklaracijų pateikimo ir atnaujinimo kontrolę, siekiant valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų viešųjų ir privačių interesų suderinamumo, užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami nešališkai, pirmenybę teikiant viešiesiems interesams. | Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją;Skyrių vedėjai | kasmet | Visi darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus, pateikia deklaracijas arba atnaujina jas LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.Peržiūrėti ir įvertinti visų (100 proc.) privalančių deklaruoti JRA Darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateikti duomenys, pateikti siūlymai dėl nustatytų neatitikčių šalinimo.  | Per 2023 m. (iki 2023-12-31) buvo atnaujintos arba pateiktos naujos 32 privačių interesų deklaracijos. Buvo nuolat peržiūrimi ir įvertinti visų (100 proc.) privalančių deklaruoti SADM pavaldžios įstaigos darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateikti duomenys, pagal poreikį pateikti siūlymai dėl nustatytų neatitikčių šalinimo. Peržiūrėti ir įvertinti visų (100 proc.) privalančių deklaruoti JRA Darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateikti duomenys, pateikti siūlymai dėl nustatytų neatitikčių šalinimo. |
| 1.3. Užtikrinti JRA ekspertų, įvairių komitetų narių interesų deklaravimą ir savalaikius nusišalinimus nuo klausimų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo dėl organizacijų, kai toks dalyvavimas gali sukelti interesų konfliktą. | Skyrių vedėjai;JRA Darbuotojai atsakingi už finansavimo konkursus, stipendijas organizacijų akreditavimą, jaunimo darbuotojų sertifikavimą. | kasmet | Užtikrinti visų JRA ekspertų ir komitetų narių savalaikį nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų bei kitos informacijos pateikimą. Peržiūrėti ir įvertinti visų (100 proc.) ekspertų ir komiteto narių pateiktus dokumentus bei kitus duomenis, pagal poreikį pateikti siūlymus dėl jų nusišalinimo vertinant paraiškas, svarstant klausimus ir/arba dalyvaujant sprendimų. | Per 2023 m. buvo užtikrintas visų JRA ekspertų ir komitetų narių savalaikį nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų bei kitos informacijos pateikimas. Buvo peržiūrėti visų (100 proc.) ekspertų ir komiteto narių pateikti dokumentai bei kiti duomenys, pagal poreikį pateikti siūlymai dėl jų nusišalinimo vertinant paraiškas, svarstant klausimus ir/arba dalyvaujant sprendimų priėmime. |
| **II. VALSTYBĖS ASIGNAVIMŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS, TURTO VALDYMAS**  |  |
| **Uždavinys – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos ir kitų pažeidimų prielaidas disponuojant turtu, valdant ir naudojant valstybės asignavimus ir Europos Sąjungos investicinių fondų lėšas.****Uždavinio rezultato kriterijai:**1. Užtikrintas viešas ir skaidrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas bei administravimas;2. Užtikrintas viešas ir skaidrus valstybės asignavimų naudojimas, turto valdymas. | 1. Užtikrintas viešas ir skaidrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas bei administravimas;2. Užtikrintas viešas ir skaidrus valstybės asignavimų naudojimas, turto valdymas |
| 3. | Didelės vertės projektų vykdymas ir priežiūra. | 2.1. Skelbti JRA interneto svetainėje arba specializuotoje interneto svetinėje (skirtoje informacijos teikimui apie konkretų fondą) informaciją apie 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos ir kitų programų, finansuojamų ES lėšomis, priemonių, priskirtų SADM kompetencijai, įgyvendinimą.  | Projektų vadovai | Nuolat | Skelbiama aktuali informacija apie administruojamus fondus ir programas, aktualius teisės aktus ir pasiektus rezultatus.Per kiekvieno administruojamo projekto įgyvendinimo laikotarpį atlikti bent 1 vidinį projekto auditą ir viešinti jo rezultatus | Informacija apie ES lėšomis finansuojamą projektą „Judam“ skelbiama specialiai įkurtame puslapyje <https://www.jaunimogarantijos.lt>, kurį prižiūri Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.Innformacija apie projekto užbaigimą skelbta [https://www.jaunimogarantijos.lt/lt /jaunimo-garantijos/igyvendintas-projektas-judam-2019-03-18-2023-04-30/466](https://www.jaunimogarantijos.lt/lt%20/jaunimo-garantijos/igyvendintas-projektas-judam-2019-03-18-2023-04-30/466) , o taip pat ir JRA svetainėje: <https://jra.lt/naujienos/236>  |
| 4. | Sprendimų priėmimas dėl viešųjų pirkimų vykdymo, prekių ir paslaugų pirkimo | 2.2. Nuolat vertinti viešųjų pirkimų viešųjų pirkimų sistemos **f**unkcionavimo efektyvumą, JRA ir jos darbuotojų kompetencijas tinkamai vykdyti viešuosiuspirkimus. | Direktoriaus pavaduotojas;Vyr. specialistas.  | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 2 metus | Atlikti JRA viešųjų pirkimų auditai. Analizuotos audito išvados, pagal poreikį inicijuoti ir priimti sprendimai, susiję su viešaisiais pirkimais. | JRA viešųjų pirkimų auditas atliktas 2023 m. vasario – kovo mėnesiais. Išanalizavus audito išvadas ir įvertinus audito ataskaitoje pateiktas rekomendacijas atliktas viešųjų pirkimų tvarkos aprašo keitimas, organizuoti mokymai darbuotojams |
| 5. | JRA nuosavybei priklausančio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka | 2.3. Įvertinti poreikį parengti ir patvirtinti (atnaujinti) teisės aktą, reglamentuojantį ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimo ir kontrolės mechanizmą. | Direktoriaus pavaduotojas; Bendrųjų reikalų skyrius | 2023-12-30 | Parengta motyvuota išvada dėl poreikio rengti ir tvirtinti (atnaujinti) teisės aktą (taisykles, tvarką). | Įvertinus 2022-04-07 Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 2V-95(1.4) „Dėl Jaunimo reikalų agentūros finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas ir šiuo metu galiojančias finansų kontrolės taisykles, papildomai tvarkai apie ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimą poreikio Agentūra neįžvelgia, nes visos aktualios ir reikalingos nuostatos jau yra finansų kontrolės taisyklėse, kurios buvo atnaujintos 2022 metais |
| 2.4. Nustačius poreikį įtvirtinti teisinį reglamentavimą dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimo bei kontrolės užtikrinimo, parengti ir priimti (atnaujinti) teisės aktą, nustatantį ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimo ir kontrolės mechanizmą. | Direktoriaus pavaduotojas; Bendrųjų reikalų skyrius | 2024-06-30 | Nustačius poreikį, parengtas ir patvirtintas (atnaujintas) JRA teisės aktas, nustatantis ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimą ir kontrolės užtikrinimą. | Poreikis įtvirtinti teisinį reglamentavimą nenustatytas |
| 6. |  | 2.5. Užtikrinti darbuotojų pateikiamų išlaidas patvirtinančių dokumentų kontrolę | Bendrųjų reikalų skyrius; | Kasmet, nuolat | Patikrinti bent 5% darbuotojų pateikiamų išlaidas patvirtinančių dokumentai, pagrįstumą per kalendorinius metus | 2023 m. per kalendorinius metus patikrintas 100 proc. darbuotojų pateikiamų išlaidas patvirtinančių dokumentai, pagrįstumas  |
| **III. AIŠKESNIS PROCEDŪRŲ REGLAMENTAVIMAS, DUOMENŲ ATVĖRIMAS** |  |
| **Uždavinys – užtikrinti efektyvesnę ir aiškiau suprantamą JRA veiklą.****Uždavinio rezultato kriterijai:**1. JRA klientų pasitenkinimo apklausos rezultatuose teiginio „JRA projektų finansavimo konkursų organizavimo, projektų atrankos ir vertinimo procedūros yra aiškios“ vertinimas – 9,2 balo.2. JRA klientų pasitenkinimo apklausos rezultatuose teiginio „JRA projektų finansavimo konkursų nuostatai ir paraiškų formos yra suprantamos ir lengvai užpildomos“ vertinimas – 9,1 balo. | JRA klientų pasitenkinimo apklausos rezultatuose teiginio „JRA projektų finansavimo konkursų organizavimo, projektų atrankos ir vertinimo procedūros yra aiškios“ vertinimas – 9,2 balo. (2022 m. rezultatai);JRA klientų pasitenkinimo apklausos rezultatuose teiginio „JRA projektų finansavimo konkursų nuostatai ir paraiškų formos yra suprantamos ir lengvai užpildomos“ vertinimas – 8,77 balo (2022 m. rezultatai); |
| 7. | Nuolatinė jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų ir programų įgyvendinimo stebėsena (duomenų apie projektų ir programų įgyvendinimą rinkimas, kaupimas, sisteminimas ir analizavimas) vykdymas | 3.1. Išanalizuoti veikiantį įvairiais konkursais finansuotų projektų ir programų patikrų mechanizmą JRA ir pagal poreikį pateikti pasiūlymus dėl jo tobulinimo | Skyrių vedėjai | 2023-12-30 | Laikomasi ISO standartų reikalavimų;Pagal poreikį patobulintas finansuotų projektų ir programų patikrų (vizitavimo) mechanizmas, siekiant, kad visi JRA finansavimą nuolat gaunančių organizacijų projektai būtų patikrinami. | Organizuojant patikras, laikomasi ISO standartų reikalavimų. 2023 m. buvo atliktas ISO auditas. |
| 3.2. Paskelbus projektų ir programų finansavimo, stipendijų konkursus organizuoti informacinius renginius potencialiems pareiškėjams, pristatant reikalavimus paraiškų teikėjams ir supažindinant juos su finansavimą gavusių organizacijų projekto administravimo ir kontrolės reikalavimais, paaiškinant kaip užpildyti paraišką. | JRA Darbuotojai, atsakingi už konkursų organizavimą | Kasmet | Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, jaunimo darbuotojai, užsienio lietuviai ir kiti potencialūs pareiškėjai žino kaip užpildyti ir pateikti paraiškas, supažindinti su projektų administravimo ir kitais reikalavimais, taikomais JRA finansavimą gavusiems projektams ir fiziniams asmenims. | Paskelbus projektų finansavimo konkursus, vykdomos viešos konsultacijos su potencialiais pareiškėjais, pristatant jiems konkurso nuostatus, atsakant į kylančius klausimus, paaiškinant kaip užpildyti paraiškas. Skelbimai apie konsultacijas yra publikuojami JRA interneto svetainėje, naujienų dalyje. Skelbimo pavyzdžiai: <https://jra.lt/naujienos/319>; <https://jra.lt/naujienos/308>;<https://jra.lt/naujienos/282>   |
|  |  | 3.3. Viešinti informaciją apie projektų ir programų finansavimo, stipendijų konkursų, organizacijų akreditavimo, jaunimo darbuotojų sertifikavimo, rezultatus didinant JRA skaidrumą ir atvirumą | JRA Darbuotojai, atsakingi už konkursų organizavimą | Nuolat | JRA puslapyje paskelbta visa aktuali informacija, susijusi su projektų ir programų finansavimo konkursų, stipendijų konkursų organizacijų akreditavimo, jaunimo darbuotojų sertifikavimo teisinį reglamentavimą bei rezultatus. | Aktuali informacija nuolat atnaujinama ir skelbiama JRA svetainėje, [https://jra.lt/dirbantiems/ dalyvauk/finansavimo-konkursai](https://jra.lt/dirbantiems/%20dalyvauk/finansavimo-konkursai) prie kiekvieno finansavimo konkurso duomenų.  |
| 8. | Pagal poreikį atnaujinti su Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų ir priimančių organizacijų veikla ir jos priežiūra, savanorių kompetencijų pripažinimu susijusius dokumentus, aprašus.  | 3.4. Peržiūrėti JRA dokumentus, susijusius su organizacijų, siekiančių gauti priimančių organizacijų akreditaciją vertinimo procedūromis ir pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius | 2023-12-30 | Pagal poreikį patobulintos tvarkos, susijusios su organizacijų, siekiančių gauti priimančių organizacijų akreditacijas, aiškesnė organizacijų vertinimo tvarka ir vertinimo procedūra, atliekamos patikros. | 2024 m. pradžioje pradėta peržiūrėti JRA direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 2V-247(1.4E) „Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas siekiant tobulinti organizacijų, siekiančių gauti priimančių organizacijų akreditacijas, vertinimo tvarka ir vertinimo procedūra, atliekamos patikros. 2023 m. buvo atliktas Jaunimo savanoriškos tarnybos auditas. |
| **IV. KOMUNIKACIJA IR ŠVIETIMAS** |  |
| **Uždavinys – didinti JRA darbuotojų nepakantumą korupcijai ir kitiems pažeidimams, skatinti darbuotojus įsitraukti į antikorupcinę, skaidrumą didinančią veiklą.****Uždavinio rezultato kriterijai:**1. 90 proc. JRA darbuotojų, susidūrę su korupcijos apraiškomis JRA, apie tai praneštų;
2. 25 proc. JRA darbuotojų norėtų dalyvauti antikorupcinėje, skaidrumą didinančioje veikloje.
 | 83 proc. JRA darbuotojų, susidūrę su korupcijos apraiškomis JRA, apie tai praneštų (2023 m. JRA darbuotojų apklausos rezultatai);14 proc. JRA darbuotojų norėtų dalyvauti antikorupcinėje, skaidrumą didinančioje veikloje (2023 m. JRA darbuotojų apklausos rezultatai); |
| 9. | Aktualios informacijos, korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais teikimas JRA padaliniams ir darbuotojams  | 4.1. Organizuoti mokymus aktualiomis korupcijai atsparios aplinkos kūrimo temomis. | Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją; | kasmet | Kasmet organizuoti bent 1 mokymai JRA darbuotojams.  | 2023 m. balandžio 6 d. Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiojo patarėjo Juozo Meldžiuko, atsakingo už korupcijos prevenciją JRA iniciatyva buvo surengtas nuotolinis mokymų seminaras JRA darbuotojams supažindinti su JRA korupcijos prevencijos politika, viešų ir privačių interesų derinimo tvarka, pristatytas JRA korupcijos prevencijos 2023 – 2025 m. veiksmų planas. Dalyvavo 23 darbuotojai. |
| 10. | Siekiant užtikrinti veiksmingą korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, atlikti tyrimus (analizes, apklausas), JRA kurių tikslas – išsiaiškinti JRA darbuotojų toleranciją korupcijai. | 4.2. Atlikti tyrimą (apklausą, analizę) siekiant nustatyti JRA Darbuotojų toleranciją korupcijai. | Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją; | kasmet; | Kasmet atlikti JRA darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas ir apibendrinti duomenys pateikti JRA direktoriui. | 2023 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais buvo atliktas JRA darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas, kuriame dalyvavo 42 darbuotojai ir apibendrinti duomenys pateikti JRA direktoriui. |
| 11. | Atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus pokyčius ir JRA darbuotojų kaitą neatmetama klaidų tikimybė dėl nepakankamos JRA darbuotojų kompetencijos | 4.3. Organizuoti mokymus ir konsultacijas darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą; | Direktoriaus pavaduotojas; specialistas, atsakingas už viešuosius pirkimus. | Kasmet, pagal poreikį | Apmokyti visi darbuotojai atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą; Laikomasi ISO standarto reikalavimų | 2023 m. lapkričio 28 d. buvo surengti mokymai JRA darbuotojams viešųjų pirkimų organizavimo tema. Dalyvavo 24 darbuotojaiOrganizuojant pirkimus laikomasi ISO standartų. |
| 12. | Siekiant užtikrinti veiksmingą korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, atlikti klientų pasitenkinimo apklausą | 4.4. Atlikti klientų pasitenkinimo apklausą, parengti ataskaitą ir paskelbti ją JRA interneto svetainėje | Nacionalinės jaunimo politikos skyrius;Tarptautinės jaunimo politikos skyrius. | Kasmet | Kasmet atlikti klientų pasitenkinimo įstaigos veikla ir jos teikiamomis paslaugomis apklausa ir jos rezultatai leidžia įstaigai įvertinti klientų nuomonę apie įstaigos veiklą ir jos paslaugų kokybę, imtis savalaikių veiksmų veiklos kokybės gerinimui, stiprina JRA kaip viešos ir skaidrios įstaigos įvaizdį | Kiekvienais metais yra atliekamos klientų pasitenkinimo įstaigos veikla apklausos ir jos rezultatai viešai skelbiami JRA svetainėje. 2023 m. gegužės 26 d. buvo paskelbti JRA klientų pasitenkinimo įstaigos veikla apklausos 2022 m. rezultatai klientų pasitenkinimo įstaigos veikla rezultatai, juos galima rasti čia: <https://jra.lt/naujienos/252> Visos apklausos skelbiamos čia: <https://jra.lt/lt/administracine-informacija/klientu-pasitenkinimas>  |
| 13. | Ne visi JRA darbuotojai žino apie įstaigos veiklą vykdant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą.Siekiant didesnio JRA darbuotojų (ypač naujai priimamų, dirbančių projektuose ar grįžtančių po ilgalaikių atostogų) informuotumo ir ugdant jų antikorupcinį sąmoningumą bei potencialą, būtina sudaryti sąlygas greitai ir paprastai rasti ir susipažinti su visa aktualia informacija apie antikorupcinės aplinkos kūrimą JRA, taikomus prevencinius mechanizmus ir įrankius. | 4.5. JRA interneto svetainėje skelbti aktualią informaciją apie vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą.  | Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją; | Nuolat | 85 proc. JRA darbuotojų žino apie JRA veiklą vykdant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą. JRA interneto svetainėje, dalyje „Korupcijos prevencija“ laiku skelbiama ir atnaujinama informacija apie korupcijos prevencinę veiklą. Didinamas JRA vykdomas korupcijos prevencijos veiklos viešumas. | Remiantis 2023 m. JRA darbuotojų tyrimo duomenimis, 86 proc. JRA darbuotojų žino apie JRA veiklą vykdant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą. JRA interneto svetainėje, dalyje „Korupcijos prevencija“. |
| 4.6. Supažindinti priimamus į pareigas JRA darbuotojus ir darbuotojus, grįžtančius iš tikslinių (pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogų ir pan.) atostogų, su JRA teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimą (tame tarpe ir VPIDĮ nuostatų įgyvendinimą) bei atitinkamais SADM priimtais teisės aktais (pavyzdžiui, SADM antikorupcinio elgesio kodeksu), jeigu jie aktualūs JRA įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones. | Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją; | Nuolat | Remiantis įstaigos vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, visi į pareigas priimti JRA darbuotojai ir valstybės tarnautojai per pirmą darbo mėnesį supažindinami su teisės aktais ir tvarkomis reglamentuojančiomis korupcijos prevenciją JRA, viešųjų ir privačių interesų derinimą, dovanų politiką, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą ir kitus procesus. Su tvarkomis naujus darbuotojus įpareigoti supažindinti, (o prireikus – būti mentoriais, padedančiais tinkamai atlikti atitinkamas užduotis arba organizuoti procesus) už atitinkamas sritis atsakingi JRA darbuotojai, kurie pridedami prie laiško, adresuojamo naujam darbuotojui ir jie turi su nauju darbuotoju susiderinti datą ir laiką, kada bus daromi įvadiniai mokymai atitinkamais klausimais. |
| 4.7. Viešinti informaciją visuomenei ir darbuotojams apie JRA vykdomą korupcijos prevencijos veiklą | Valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją; | Nuolat | Jaunimo reikalų agentūra pagal poreikį atnaujina informaciją JRA svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“. Kasmet naujienų skiltyje skelbiama apie vykdomas klientų pasitenkinimo įstaigos veikla apklausas ir jų rezultatus, kurių dalis naudojami ir kaip JRA Korupcijos prevencijos 2023 – 2025 m. priemonių rodikliai. Naujienų apie rengiamas apklausas pavyzdžiai: https://jra.lt/naujienos/211 ir https://jra.lt/naujienos/252 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_